МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №67

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону

г.Ростов-на-Дону, ул. 2-ая Володарского, 78, тел./факс 244-92-05,

e-mail: sh-67@yandex.ru

ПРОЕКТ

перспективного развития школы

на основе инициативы «Наша новая школа»

Руководитель проекта:

Сысоева Наталья Евгеньевна,

директор МОУ СОШ №67

Команда проекта:

Дукова Ирина Владимировна,

заместитель директора по УВР

Воронова Елена Александровна,

заместитель директора по ВР

г.Ростов-на-Дону

2011г.

Наименование проекта

Модель инновационной образовательной системы МОУ СОШ № 67

Основная идея инновационного развития образовательного учреждения

Создание целостного универсального образовательного процесса, реализующего идею развития индивидуальности ребенка, его интересов, склонностей и способностей, с одной стороны, и удовлетворения запроса социума на раннюю профилизацию, с другой стороны.

Цель проекта

Способствовать повышению качества образования, достижению высокого уровня подготовки учащихся через внедрение инновационных образовательных технологий.

Задачи проекта

1. Создать максимально благоприятные условия для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития личности, всемерного развития ее способностей, добиваясь получения учащимися прочных знаний, основ наук и умения самостоятельно пополнять их.

2. Способствовать формированию ключевых компетенций для успешной социализации выпускников.

3. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов посредством внедрения модели инновационной образовательной среды.

4. Воспитывать высокоразвитого гражданина, способного к активной жизни, к труду, к творчеству на основе общечеловеческих нравственных ценностей.

5. Дать образование на уровне, отвечающем развитию науки и позволяющем приспосабливаться к постоянным изменениям современного мира.

6. Формировать личность с развитым интеллектом и высоким уровнем культуры, адаптированную к жизни в обществе, готовую к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных программ.

7. Укреплять ресурсную базу школы.

Краткая аннотация проекта:

Настоящий проект перспективного развития школы на основе инициативы «Наша новая школа» - нормативно-управленческий документ МОУСОШ №67, отражающий особенности организации образовательного процесса, модель образовательного пространства учащихся школы в свете новых тенденций времени и задач, которые ставит современное общество перед системой образования.

Данный проект направлен на достижение качественно нового образования; является инструментом управления качеством образования.

Цель проекта: организация управления образовательным процессом в школе в условиях реализации основных направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

Актуальность и инновационная ценность проекта состоит в системном подходе в решении школой поставленных государством и обществом задач. В своих разработках команда проекта опирается на уже имеющиеся в образовательном учреждении заделы и опыт реализации отдельных направлений инициативы, а также использование федеральных, региональных, муниципальных и школьных локальных аспектов организации работы по реализации инициативы «Наша новая школа».

Результаты проекта планируется представить в виде программного, нормативно-правового продукта, представляемого через размещение на школьном сайте, и через участие в электронном мониторинге (http://www.kpmo.ru).

Финансирование проекта предполагается осуществить за счет средств субвенций, местного бюджета, привлечения внебюджетных средств. В реализации проекта принимают участие все участники образовательного процесса.

Обоснование актуальности

В современных условиях одной из важнейших особенностей развития современного российского общества является инновационная направленность преобразований в различных сферах его жизнедеятельности, в том числе в образовании. Это подчеркивается на уровне обращений президента, различных документов федерального уровня (Проекта Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015г., Приоритетного национального проекта «Образование», Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»).
В основном документе модернизации российского образования  «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа" говорится:

«Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации». Данная проблема приобретает особую актуальность в условиях осуществления компетентностного подхода в образовании, т. к. именно этот подход подразумевает соблюдение следующих  условий:

-деятельностный характер обучения,

-ориентацию учебного процесса на развитие самостоятельности и ответственности ученика за процесс и результаты своей деятельности,

-создание условий для понимания учениками собственных ценностей и приобретения опыта достижения целей.

Именно на это была направлена сложившая система работы школы в рамках Программы развития на 2006-2010 годы.

Программа развития МОУ СОШ №67 «Синтез традиции и инновации – условие высокого качества образования в школе» на 2011-2015 годы  является логическим продолжением выше названной программы и сохраняет непрерывность процесса по созданию условий для достижения современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства.

- Основанием разработки данного проекта являются:

- Закон РФ «Об образовании»,

- Президентская инициатива «Наша новая школа»,

- Распоряжение Правительства РФ от 7 сентября 2010 г. № 1507-р,

- доклад Правительства РФ о реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2010 м году,

- Проект Федеральной целевой программы развития образования на 2010 –     2015г.

Анализ состояния учебно-воспитательного процесса школы позволяет определить положительные результаты, наметившиеся в последние годы, в том числе и по реализации направлений президентской инициативы. К их числу следует отнести:

- функционирование школы осуществляется в безопасных для жизни и здоровья с точки зрения соблюдения пожарной и электробезопасности условиях; имеется мастерская, спортивный зал, библиотека, санузлы, столовая; организовано бесплатное горячее питание; работают психологи, логопед, социальный педагог; созданы условия для занятий физкультурой и спортом (в наличии необходимый спортивный инвентарь, оборудована спортивная площадка с современным тартановым покрытием, соединяющая в себе поле для минифутбола, баскетбольную и волейбольную площадки, имеется полоса препятствий );

-  квалифицированный педагогический коллектив (высшее образование –

93 %, среди педагогов 12 имеют почетные звания, 9 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ, 1 имеет звание заслуженного учителя РФ,  2 человека получили Грант Президента в рамках ПНПО в номинации «Лучшие учителя России», высшая категория - 33 человека, первая - 17 человек, вторая – 8 человек, победители конкурса лучших учителей Российской Федерации (ПНПО)- 2 человека), мотивирован на работу по развитию образовательного учреждения, стремится к саморазвитию (50% повышение квалификации в 2010году и 40% в 2011г), способен к инновационной и творческой деятельности;

-   системный подход в подготовке обучающихся 9-х классов к сдаче ГИА по новой форме и  обучающихся 11-х классов к сдаче аттестации в форме ЕГЭ (в 9-х классах в 2009-2010 году успеваемость - 100%, качество 41%; в 11-х классах в 2009-2010 году успеваемость – 98,3%, качество – 78%);

- качественная подготовка на всех ступенях обучения, позволяющая всем учащимся осваивать минимум содержания образования в соответствии с требованиями государственных стандартов;

-    организация профильных классов на третьей ступени;

- реализация поиска и отбора талантливых детей через систему олимпиад и конкурсов:(2010-2011 гг. городской этап Всероссийской Олимпиады – 4 победителя, областной этап – 1 победитель. Ежегодно обучающиеся школы участвуют в региональной научно-практической конференции «Первые шаги науке» (в 2010/11 году 1 победитель), в областной конференции-конкурсе «Космонавтика» (3 победителя в 2010/2011 г.), во Всероссийской научной конференции «Интеллектуальное возрождение» (2 человека), во Всероссийской Олимпиаде «Созвездие» (ежегодно за последние 4 года по одному победителю), в областной заочной олимпиаде научно-исследовательских проектов «Человек-Земля-Космос» (2 победителя), в городском конкурсе проектов-экспонатов (3 победителя), победители и призеры спортивных соревнований различного уровня;

- широкий спектр образовательных услуг в системе дополнительного образования: кружки по 5 направлениям (космонавтика, экологическое, художественно-эстетическое, туристско-краеведческое, научно-техническое) и спортивные секции (футбол, шахматы, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, настольный теннис, каратэ и т.д.), - обеспечивающий выбор учеником индивидуальной траектории развития;

-    наличие в школе научно-образовательного центра «Диагностика. Коррекция. Развитие.», позволяющего осуществлять психолого-физиологическое сопровождение обучающихся на основе технологии БОС;

-      наличие школьного военно – исторического музея имени 6- ой Гвардейской Краснознаменной Сивашской отдельной танковой бригады;

- инновационные формы воспитательного процесса: гуманитарные практики, обеспечивающие педподдержку становления личности, создание педагогических ситуаций, направленных на развитие творческого потенциала обучающихся, на создании ситуаций успеха, повышение статуса ребёнка, вовлечение их в социально – значимую деятельность. Имеет место сочетание индивидуальных, групповых и коллективных   методов воспитательной работы, проводится       диагностика  воспитанности, выявление личных проблем детей, отслеживание процессов развития.

Однако, несмотря на положительные тенденции, проблемный анализ деятельности школы позволяет выявить ряд недостатков и противоречий, тормозящих её развитие в свете требований инициативы «НАША НОВАЯ ШКОЛА»:

1) переход на новые образовательные стандарты

- недостаточное оснащение школы материально-технической, информационной базой в соответствии с требованиями к материально- техническому обеспечению введения ФГОС НОО;

- отсутствие единого подхода и диагностического инструментария оценки качества образования;

- отсутствие нормативно-правовой базы дистанционных форм обучения, обучения по индивидуальным образовательным программам;

2) развитие системы поддержки талантливых детей

- недостаточная материально-техническая база для ведения занятий в блоке дополнительного образования;

- финансовая несостоятельность родителей для участия детей в выездных интенсивных школах, оплате дистанционных конкурсов;

- отсутствие в школах финансирования на ведение кружковой работы;

- отсутствие творческой инициативы отдельных педагогов;

3) совершенствование учительского корпуса

- низкий уровень притока и закрепления молодых педагогов:

- пассивное отношение педагогов к участию в профессиональных конкурсах и проектах;

- проведение курсов повышения квалификации во время учебного времени, а не каникулярного;

- изменение школьной инфраструктуры

- наблюдается разрыв между ростом требований к современным условиям обучения и темпами обновления школьной инфраструктуры;

- здание, построенное по старым проектам, не соответствует современным требованиям СанПИНов, ФГОС;

- низкая скорость Интернет;

- сохранение и укрепление здоровья школьников

- низкое качество продукции для питания школьников, высокие наценки на буфетную продукцию, отсутствие столовой при большой численности обучающихся (имеется буфет-раздаточная, питание привозное);

- увеличение количества детей с хроническими заболеваниями;

6) развитие самостоятельности

- недостаточное развитие школьного электронного документооборота;

Очевидно, что существующая форма организации образовательного процесса противоречит тем установкам, которые сформулированы в президентской инициативе. Школа продолжает ориентироваться на обучение, формируя человека обученного, тогда как сегодняшнее информационное общество запрашивает человека, способного самостоятельно учиться и переучиваться многократно в течение жизни, готового к самостоятельным действиям и принятию решений. Таким образом, возникает необходимость в проектировании новой модели организации образовательного процесса в школе.

Цели и задачи проекта

Цель: организация управления образовательным процессом в школе в условиях реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

Задачи реализации направления «Переход на новые образовательные стандарты»

1. Сформировать нормативно-правовую базу ОУ, обеспечивающую

управление введением ФГОС НОО;

2. Организовать переподготовку и повышение квалификации педагогических

кадров для введения ФГОС НОО;

3. Улучшить материально-техническую базу кабинетов, в первую очередь начальной школы;

4. Подготовить к введению программы дополнительного образования в

соответствии с запросами детей и родителей;

- Продолжить информирование общественности по вопросам реализации ФГОС нового поколения.

Задачи реализации направления «Развитие системы поддержки талантливых детей»

1. Продолжить расширение и популяризацию олимпиадного движения, участия в научно-исследовательских конференциях и проектах;

2. Включить большее число детей в заочное и дистанционное образование, отработав механизмы взаимодействия с учреждениями дополнительного образования и центрами по работе с одарёнными детьми;

- Продумать механизмы стимулирования труда педагогов и классных руководителей, привлекающих школьников к участию в олимпиадах, конкурсах, ведущих портфолио внеучебных достижений учащихся;

- Продумать механизмы стимулирования учащихся, добивающихся успехов в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях;

- Создать нормативно правовую базу учета внеучебных достижений обучающихся.

Задачи реализации направлении «Совершенствование учительского корпуса»

1. Создать благоприятные условия для привлечения в школу молодых специалистов;

- Привлечь большее количество педагогов к участию в профессиональных конкурсах, сетевых сообществах, ассоциациях педагогов;

- Организовать изучение нового регламента аттестации;

- Продолжить ведение непрерывного мониторинга деятельности педагога с целью объективного распределения стимулирующих выплат.

Задачи реализации направлении «Изменение школьной инфраструктуры»

      - Улучшить материально-техническую базу для создания условий, обеспечивающих реализацию ФГОС нового поколения;

      - Развить сеть внутри школы, обустроить интерактивный кабинет для начальных классов.

Задачи реализации направлении «Сохранение и укрепление здоровья школьников»

1. Расширить контингент учащихся, принимающих участие в спортивной и иных видах здоровьесберегаюшей деятельности;

2. Продолжить работу по организации отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях и санаториях, в лагере дневного пребывания при школе;

3. Создать школьную систему постоянного мониторинга детского здоровья:

- Выделить в качестве самостоятельного и находящегося под особым контролем направления деятельности по анализу ситуации с употреблением школьниками наркотиков и психоактивных веществ;

Задачи реализации направлении «Развитие самостоятельности школы»

1. Продолжать практику составления Публичного доклада и презентацию его общественности;

- Составить основные образовательные программы в соответствии с ФГОС нового поколения;

- Совершенствовать школьный сайт с целью популяризации его среди родителей и учащихся;

- Продумать механизмы перехода на электронный документооборот, в том числе ведения школьного дневника и журнала;

Ожидаемые результаты проекта

В ходе реализации данного проекта ожидаются следующие результаты:

            - Определение в локальных актах школы четких требований к организации образовательного процесса в связи с введением ФГОС нового поколения;

            - Изменение сложившихся стереотипов преподавания учебных дисциплин на новые, соответствующие социальному заказу общества в новых современных условия;

            - Развитие системы дополнительного образования и сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования для возможности более широкого выбора образовательной траектории, что позволит снизить нагрузку на учащегося, развить индивидуальные способности;

            - Совместная работа всех участников образовательного процесса (учителя - родителя - ученики - администрация) по отслеживанию учебных и внеучебных достижений учащихся для повышения качества образования;

            - Отлаженная система информационной, методической, моральной и материальной поддержки педагогов снимет проблему неопределенности, растерянности среди педагогов, позволит привлечь в школу молодых специалистов;

            - Повышение имиджа и конкурентоспособности школы через реализацию поставленных проектом задач.

Механизмы реализации проекта

- Разработка и реализация локальных актов и программ, обеспечивающих выполнение поставленных задач.

- Определение ответственных за реализацию отдельных направлений.

-Определение группы социальных партнеров как источника интеллектуальных, научно-методических, кадровых, дидактических, образовательных, материально-технических ресурсов.

- Диагностика результативности по основным направлениям. Обобщение и доведение до общественности результатов реализации проекта.

Социальные партнеры МОУ СОШ №67:

*Администрация города Ростова-на-Дону;

* МУ «Управление образования г.Ростова-на-Дону»;

* Администрация Железнодорожного района г.Ростова-на-Дону;

* МУ «Отдел образования Железнодорожного района г.Ростова-на-Дону»;

* МОУ ДОД ДДТ Железнодорожного района;

* ДЮСШ №4, 5, 8, 10;

* Библиотека им. М.А.Шолохова

Этапы проекта.

I этап. Организационный (февраль – июнь 2011 г.). Анализ и оценка   состояния школы на начало реализации проекта, распределение обязанностей между членами коллектива, составление проекта и его презентация.

II этап. Основной (2011-2015гг.). Реализация основных мероприятий проекта, подведение итогов каждого года реализации проекта, электронный мониторинг, осмысление рисков, корректировка плана действий.

III этап. Заключительный. (май 2015 г.). Подведение всех итогов проекта, соотношение фактического результата с предполагаемыми результатами проекта, опубликование и представление опыта реализации проекта на разных уровнях.

II. 3. Тактический план действий

(программные мероприятия по основным направлениям Программы)

Программные мероприятия.

II.3.1. Совершенствование содержания и технологий образования.

Решение стратегической задачи совершенствования содержания и технологий образования обеспечивается за счет реализации  программных мероприятий по следующим основным направлениям:

Переход на новые образовательные стандарты

1. Введение ФГОС:

-начального общего образования;

-основного общего образования.

2.Разработка основной образовательной программы:

-начального общего образования ОУ;

-основного общего образования ОУ.

3.Внедрение основной образовательной программы:

- начального общего образования ОУ;

- основного общего образования ОУ.

Создание условий для реализация основных подпрограмм:

-Программы информатизации МОУСОШ №67 на 2011-2015 годы.

-Программы «Предпрофильная   подготовка    учащихся»  на 2011-2015 годы.

- Развитие системы поддержки талантливых детей через школьную целевую программу «Одаренные дети» на 2011-2015 годы.

Совершенствование системы мероприятий по сохранению и укреплению здоровья школьников  через реализацию школьной целевой программы «Здоровье» на 2011-2015 годы

Совершенствование воспитательной системы школы «Орион».

Дальнейшее внедрение в образовательный процесс технологий, способствующих формированию ключевых компетентностей.

Система целевых индикаторов и показателей.

| Основные направления деятельности | Показатели | Индикаторы |
| --- | --- | --- |
| Предшкольное образование |  |  |
| 1.Совершенствование системы образования детей старшего дошкольного возраста с целью обеспечения равных стартовых возможностей для последующего обучения в начальной школе. | Удельный вес численности детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования: 2011г. – 60% (группа по подготовке детей к школе и в ДОУ); 2015г. – 80%. | Удельный вес детей старшего дошкольного возраста, готовых к обучению в 1 классе по результатам психологического обследования: 2010г. – 11%; 2015г.- 60%. |
| Переход на новые образовательные стандарты |  |  |
| Введение ФГОС | 1. ФГОС начального общего образования: -в 1-м классе в 2011г.; -во 2-м классе в 2012г.; -в 3-м классе в 2013г.; -в 4-м классе в 2014г. 2. ФГОС основного общего образования: -в 5-м классе в 2015г. | 1.Удельный вес численности учащихся 1-4 классов, обучающихся по ФГОС второго поколения: - 2011г. – 33% -2012г. – 52,4% -2013г. – 75% -2014г. – 100% 2.Удельный вес численности учащихся 5-9 классов, обучающихся по ФГОС второго поколения: -2011г. – 0% -2015г. – 29% |
| Разработка основной образовательной программы ОУ | 1.Основная образовательная программа начального общего образования ОУ: -для 1-го класса в 2011г.; -для 2-го класса в 2012г.; -для 3-го класса в 2013г.; -для 4-го класса в 2014г. 2.Основная образовательная программа основного общего образования ОУ: -для 5-го класса в 2015г. | 1. Удельный вес численности учителей начальных классов, реализующих ФГОС второго поколения: -2011г. – 6% -2012г. – 12% -2013г. – 12% -2014г. – 18% 2.Удельный вес численности учителей–предметников, реализующих ФГОС второго поколения: 2011г. – 0% - 2015г. – 44% |
| Внедрение основной образовательной программы ОУ | 1.Основная образовательная программа начального общего образования ОУ: -в 1-м классе в 2011г.; -во 2-м классе в 2012г.; -в 3-м классе в 2013г.; -в 4-м классе в 2014г. 2.Основная образовательная программа основного общего образования ОУ: -в 5-м классе в 2015г. | 1.Удельный вес численности учащихся 1-4 классов, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования ОУ: - 2011г. – 33% -2012г. – 52,4% -2013г. – 75% -2014г. – 100% 2.Удельный вес численности учащихся 5-9 классов, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования ОУ: -2015г. – 48% |
| Создание условий для реализация основных подпрограмм Программы развития |  |  |
| Программа информатизации МОУ СОШ №67 на 2011-2015 годы (приоритетные направления на заявленный период). | Создание единого информационного пространства. | Удельный вес объединенных в единую локальную сеть компьютеров: -2011г.- 67% -2015г. – 100%. |
|  | Использование в организации УВП возможностей сети Интернет. | Удельный вес компьютеров, подключенных к сети Интернет: -2011г.- 67% -2015г. – 100%. |
|  | Использование отечественных программных продуктов и продуктов на базе свободного программного обеспечения. | 1.Доля ПК, на которых установлен продукт свободного программного обеспечения (ПСПО): -2011г. – 50% -2015г. – 75% 2.Доля педагогов, умеющих работать с ПСПО: -2011г. – 10% -2015г. – 100% |
| Программа «Предпрофильная подготовка учащихся» на 2011-2015 годы (приоритетные направления на заявленный период). | Создание условий для обучения учащихся 8-11 классов по индивидуальным учебным планам | Доля учащихся 8 – 11 классов, обучающихся по индивидуальным учебным планам: -2011г. – 12% -2015г. – 30% |
|  | Создание условий для социального становления и саморазвития обучающихся | 1.Доля учащихся 8 – 11 классов, участвующих в создании индивидуальных и групповых проектов: -2011г. – 20% -2015г. – 75% 2.Доля учащихся 8 – 11 классов, членов детских общественных организациях, участвующих в государственно-общественном управлении школой: -2011г. – 35% 2015г. – 50% |
| Развитие системы поддержки талантливых детей через реализацию целевой программы «Одаренные дети» на 2011-2015 годы (приоритетные направления) |  |  |
| Совершенствование системы выявления детей различных видов одаренности: интеллектуальной, творческой, спортивной, социальной. | Создание условий для участия обучающихся в мероприятиях различных уровней (олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.п.) | 1.Банк данных одаренных детей. 2.Банк данных мероприятий различных уровней (олимпиады, конкурсы, соревнования и т.п.), в которых участвуют одаренные дети. 3.Банк данных победителей и призеров в мероприятиях различных уровней (олимпиады, конкурсы, соревнования и т.п.). |
| Совершенствование системы дополнительного образования детей в школе. | Увеличение количества детских объединений (кружков, клубов, секций и т.п.), предоставляющих возможность получить дополнительное образование в различных сферах. | Удельный вес численности школьников, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования (не менее 3-х доступных предложений из разных сфер деятельности): -2011г. – 26%; -2015г. – 52%. |
| Совершенствование системы сопровождения одаренных детей | Создание условий для обучения старшеклассников в заочных, очно-заочных и дистанционных школах. | Удельный вес численности школьников, обучающихся в системе внутришкольного дополнительного образования: -2011г. – 26%; -2015г. – 48%. |
| Совершенствование системы мероприятий по сохранению и укреплению здоровья школьников через реализацию целевой программы «Здоровье» на 2011-2015 годы (приоритетные направления) |  |  |
| Совершенствование деятельности ОУ по сохранению и укреплению здоровья школьников | Реализация проекта « Мониторинг здоровья детей» МОУ СОШ №67 | 1.Доля учащихся, осмотренных врачами-специалистами: -2011г. – 94% -2015г. – 100% |
|  | Организация отдыха и оздоровления | Доля учащихся, охваченных оздоровлением в школьном лагере и лагерях отдыха на море, санаториях: -2011г.- 45% -2015г. – 60% |
|  | Создание условий для участия обучающихся и педагогов в конкурсном движении по сохранению и укреплению здоровья | Доля участников, участвующих в конкурсном движении по сохранению и укреплению здоровья: -2011г. – 10% -2015г. – 30% |
| Создание условий для сохранения и укрепления здоровья | Совершенствование материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом | 1.Доля учащихся, обеспеченных инвентарем для занятий волейболом и баскетболом: -2011г. – 44% -2015г. – 100% 2.Доля наименований спортивного инвентаря для занятий снарядовой гимнастикой: -2011г. – 46% -2015г. – 100% |
|  | Обеспеченность школьников горячим питанием | 1.Доля учащихся, обеспеченных одноразовым горячим питанием: -2011г. – 82% -2015г. – 100% 2. Доля учащихся, обеспеченных двухразовым горячим питанием: -2011г. – 60% -2015г. –100% |
|  | Профилактика употребления наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | Профилактическая деятельность по антинаркотической зависимости и формированию ЗОЖ |
| Совершенствование воспитательной системы школы (приоритетные направления) |  |  |
| Совершенствование системы мероприятий, формирующих гражданскую позицию каждого индивида, его отношение к миру и определение своего места в нем | Реализация мероприятий в рамках программы воспитательной работы | Доля учащихся школы, имеющих показатель уровня воспитанности выше среднего: -2011г. – 38% -2015г. – 70% |
| Дальнейшее внедрение в образовательный процесс технологий, способствующих формированию ключевых компетентностей |  |  |
| Внедрение проектно-исследовательского метода, технологии критического мышления, блочно-модульной системы обучения и т.п. | Удельный вес численности педагогов, активно внедряющих новые технологии в организацию УВП: -2011г.- 36% -2015г.- 72% | Удельный вес численности учащихся, у которых сформированы базовые компетентности: -2011г.- 22% -2015г.- 60% |

II.3.2. Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг.

Решение стратегической задачи совершенствования содержания и технологий образования обеспечивается за счет реализации  программных мероприятий по следующим основным направлениям:

·        Развитие системы оценки качества общего образования в ОУ

1. Использование внешней оценки качества образовательных услуг, разработанной в соответствии с новой моделью общероссийской системы оценки качества общего образования

2.Совершенствование школьной оценки качества образовательных услуг.

·        Совершенствование учительского корпуса

1.Обеспечение условий для непрерывности, персонификации и актуальности   повышения квалификации педагогов образовательного учреждения

2.Комплекс мероприятий, направленных на стимулирование инновационного поведения учителей.

Система целевых индикаторов и показателей.

| Основные направления деятельности | Показатели | Индикаторы |
| --- | --- | --- |
| Развитие системы оценки качества общего образования в ОУ |  |  |
| Использование внешней оценки качества образовательных услуг, разработанной в соответствии с новой моделью общероссийской системы оценки качества общего образования | Количество субъектов, принимающих участие во внешней оценке качества образования в школе в 2015г. возрастет по отношению к 2011г. | 1.Увеличение критериев, по которым осуществляется внешняя оценка качества образования 2.Участие в электронном мониторинге качества образования |
| Совершенствование школьной оценки качества образовательных услуг. | Программа «Мониторинг качества образования в МОУ СОШ №67» на 2010-2014 годы | 1.Удельный вес численности участников образовательного процесса, участвующих в оценке качества образовательных услуг: -2011г. – 28% -2015г. – 45% 2. Внедрение и реализации различных моделей учета внеучебных достижений обучающихся на основе ведомственных нормативных правовых актов |
| Совершенствование учительского корпуса |  |  |
| Обеспечение условий для непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогов ОУ | Повышение квалификации педагогических кадров для реализации ФГОС. | Доля педагогов, повысивших квалификацию для реализации ФГОС: -2011г. – 15% -2015 г. – 40%. |
|  | Участие в дистанционном повышении квалификации педагогических кадров. | Доля педагогов, повысивших квалификацию через дистанционную форму: -2011г. – 5% -2015 – 30% |
|  | Совершенствование механизмов в формировании мотивации непрерывности профессионального роста педагогов | Рост критериев оценки труда педагогов в 2015г по сравнению с 2011г. |
| Комплекс мероприятий, направленных на стимулирование инновационного поведения учителей | Участие в сетевом взаимодействии. | Доля педагогов, участвующих в профессиональных сетевых сообществах: 2011г. – 15% 2015г. – 30% |
|  | Модернизация учебной материально-технической и информационно-технологической базы в соответствии с современными нормами организации труда и обучения | 1. Доля учебных кабинетов, оснащенных от 90% до 100% в соответствии с Требованиями к оснащению ОП: -2011г. – 53% -2015г. – 100% 2. Доля учебных кабинетов, оснащенных интерактивным оборудованием (доски, планшеты, пульты, документ-камеры): -2011г. – 33% -2015г. – 60% |
|  | Создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания | Доля учащихся с ослабленным здоровьем, с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, для которых созданы условия для занятия физкультурой: -2011г. – 60% -2015г. – 100% |

II.3.3. Повышение эффективности управления

образовательным учреждением

Решение стратегической задачи повышения эффективности управления образовательным учреждением обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

·        Совершенствование модели государственно-общественного управления образовательным учреждением через дальнейшее развитие органов  самоуправления школы: Управляющего совета, педагогического совета, общего собрания трудового коллектива.

·        Активизация участия в сетевом взаимодействии образовательных учреждений для совершенствования информационного обмена и распространения эффективных решений.

·         Совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования ИКТ в рамках единого образовательного пространства.

Система целевых индикаторов и показателей.

| Основные направления деятельности | Показатели | Индикаторы |
| --- | --- | --- |
| Реализация системы государственно-общественного управления школой |  |  |
| Совершенствование модели государственно-общественного управления образовательным учреждением | Организация работы органов самоуправления: -Попечительского совета, -педагогического совета, -общего собрания трудового коллектива, - ученического совета | Удельный вес вопросов управления школой, в решении которых примут участие органы самоуправления, увеличится в 2015г. по сравнению с 2011г в несколько раз. |
| Сетевое взаимодействие образовательных учреждений |  |  |
| Активизация участия в сетевом взаимодействии образовательных учреждений для совершенствования информационного обмена и распространения эффективных решений | Повышение численности образовательных учреждений, входящих в сетевое взаимодействие с нашим образовательным учреждением: 2011г. – 5 2015г.- 9 | Удельный вес численности учащихся, проходящих обучение по программам с использованием сетевого подхода: 2011г. – 23,3%; 2015г. - 60%. |
| Совершенствование системы управления образованием в ОУ на основе эффективного использования ИКТ в рамках единого образовательного пространства |  |  |
| Использование в управлении информационных систем: «1С:Образование», «1С: Бухгалтерия», АРМ «Директор», «Net Школа» и т.д. | Внедрение электронного документооборота | Удельный вес численности решаемых вопросов в управлении школой через электронный документооборот увеличится в 2015г. по сравнению с 2011г в несколько раз. |
| Совершенствование работы школьного сайта (приоритетное направление на заявленный период) | Внедрение электронных классных журналов и дневников учащихся | 1.Доля классов, имеющих электронный классный журнал: -2011г. 0% 2015г. – 100% 2.Доля учащихся, имеющих дневники: -2011г. – 0% -2015г. – 50% |
| Создание условий для получения учащимися дистанционного образования | Доля педагогов, прошедших обучение по использованию дистанционных образовательных технологий при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | Рост численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения образования с использованием дистанционных образовательных технологий |

II.3.4. Совершенствование экономических механизмов в сфере

управления  образовательным учреждением.

Развитие стратегической задачи совершенствования экономических механизмов в сфере управления образовательным учреждением обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

Использование новых моделей получения финансов для организации деятельности образовательного учреждения.

Система целевых индикаторов и показателей.

| Основные направления деятельности | Показатели | Индикаторы |
| --- | --- | --- |
| Дальнейшее использование разнообразных моделей получения финансов для организации деятельности образовательного учреждения. | Получение дополнительного финансирования за счет участия в реализации среднесрочных и долгосрочных целевых программ | Увеличение удельного веса средств, полученных на реализацию целевых программ, в бюджетном финансировании ОУ по отношению к 2011г. |
| Активизация внедрения механизмов, способствующих развитию экономической самостоятельности образовательного учреждения. | . Поступление финансовых средств от спонсоров. | Увеличение удельного веса средств, полученных от спонсоров, в бюджетном финансировании образовательного учреждения по отношению к 2011г. |
| Внедрение новых финансово-экономических механизмов хозяйствования | Переход в разряд бюджетных учреждений: - с 2012 года |  |

На каждом из этапов реализации Программы планируется изменение показателей и индикаторов.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ОСНОВНОГО ЭТАПА ПРОЕКТА

| № п/п | Содержание деятельности/ Мероприятия | Исполнители | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка подборки нормативных и правовых документов, регламентирующей введение ФГОС начального общего образования: ФГОС начального общего образования, Примерная ООП, Концепция ФГОС, Программа духовно-нравственного воспитания, и т.д. | Зам. директора по УВР | Авг.-сент 2010 | Папка "ФГОС", составление перечня нормативных документов |
| 1.2 | Разработка и утверждение приказом директора плана-графика введения ФГОС с 1 сентября 2011 года в 1 классах | Директор, зам. директора по УВР | До 1 февраля 2011 г. | План-график |
| 1.3 | Издание приказа по ОУ о переходе школы с 1 сентября 2011 года на ФГОС начального общего образования второго поколения | Директор | Август 2011 г. | Приказ по школе |
| 1.4 | Организация работы по приведению в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций заместителя по УВР школы, учителя начальных классов | Директор | До 20 августа 2011 года | Должностные инструкции |
| 1.5 | Издание приказа о создании рабочих групп по разработке основной образовательной программы школы (ООП) | Директор | Январь 2011 года | Приказ по школе |
| 1.6 | Составление и утверждение приказом директора ОУ плана работы групп по подготовке ООП школы. | Директор | Январь 2011 года | Приказ по школе, план работы рабочих групп по подготовке ООП школы |
| 1.7 | Подготовка основной образовательной программы школы (ООП) - пояснительная записка | рабочие группы, директор, зам. директора по УВР | До 20.03. Ежегод. | ОПП на 2011-2012 учебный год (1 класс), ОПП на 2012-2013 учебный год (2 класс), ОПП на 2013-2014 учебный год (3 класс), ОПП на 2014-2015 учебный год (4 класс) |
|  | -планируемые результаты освоения ООП начального общего образования |  |  |  |
|  | -учебный план начального общего образования |  |  |  |
|  | -внеурочная деятельность |  |  |  |
|  | -программа формирования универсальных учебных действий |  |  |  |
|  | -программы отдельных предметов |  |  |  |
|  | -программа духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающегося |  |  |  |
|  | -программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни |  |  |  |
|  | -программа коррекционной работы |  |  |  |
|  | -система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования |  |  |  |
| 1.8 | Разработка и утверждение учебных программ учителей 1 класса по учебным предметам | Учителя 1 классов | Июнь-август 2011 года | Приказ по школе, учебные программы |
| 1.9 | Разработка и утверждение приказом директора формы договора между ОУ и родителями учащихся первых классов о предоставлении начального общего образования | Директор, зам. директора по УВР | Март 2011 года | Форма договора. Увеличение доли родителей, вовлеченных в деятельность образовательного учреждениями. |
| 1.10 | Апробация измерительных материалов для оценки достижения планируемых результатов | Зам. директора по УВР | В течение года | Формирование системы диагностики |
| 1.11 | Организация курсовой подготовки учителей начальной школы, которые с 1 сентября 2011 года будут работать в 1 классе и далее поэтапно по мере введения ФГОС. | Зам. директора по УВР | По плану школы и МС | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения |
| 1.12 | Направление в МС информации об учителях, которые с 1 сентября 2011 года будут работать в 1 классах | Зам. директора по УВР | Октябрь, по плану МС | Информационная справка |
| 1.13 | Участие в работе районных инструктивно-методических совещаний, практических семинаров руководителей ОУ, зам. рук. по УВР, учителей начальных классов по подготовке к введению ФГОС начального общего образования | Зам. директора по УВР | По плану МС | Информированность учителей об опыте работы образовательных учреждений района по введению ФГОС начального общего образования |
| 1.14 | Организация контроля за посещением учителями курсов повышения квалификации и районных инструктивно-методических совещаний и семинаров | Зам. директора по УВР | В течение года | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения |
| 1.15 | Мониторинг авторских программ и УМК | Руководители МО | Январь-февраль | Комплектование УМК школы |
| 1.16 | Формирование заказа на учебники с учетом перехода на ФГОС нового поколения | Зам. директора по УВР , зав. библиотк. | Февраль 2011 года | Обеспеченность учебно-методической литературой, учебниками учащихся и учителей |
| 1.17 | Организация работы школы будущего первоклассника | Директор | Октябрь 2010 -апрель 2011 года | Модель образование детей старшего дошкольного возраста, обеспечивающая выравнивание их стартовых возможностей для обучения в начальной школе по ФГОСам, обеспечение преемственности предшкольного и школьного образования |
| 1.18 | Работа по оборудованию кабинетов будущих первых классов в соответствии с требованиями ФГОС: - создание комфортной развивающей образовательной среды на базе учебного кабинета; - проверка используемой и имеющейся в кабинете учебной литературы на предмет ее соответствия двум федеральным перечням (2004г, ФГОС нового поколения), составление перечня учебников, - оборудование рабочих мест учителей начальных классов ПК, - обеспечение учителям доступа к электронным федеральным и региональным образовательным ресурсам. | Директор, учителя 1 классов, зам. директора по УВР | Июнь-август 2011 | Соответствие учебных кабинетов требованиям ФГОС |
| 1.19 | Изучение возможностей привлечения учреждений дополнительного образования и других учреждений (музыкальные школы, студии), родителей к организации внеурочной деятельности обучающихся. | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР | В течение года | Расширение социального партнерства (совместная работа с ДДТ района, библиотекой им. М.Шолохова, с ДЮСШ №4, 5, 8, 10 и др.) |
| 1.20 | Работа по изучению нормативно-правовой базы, регламентирующей введение ФГОС начального общего образования. Разъяснительная работа с педагогическими кадрами (убеждение их в необходимости кардинальных преобразований в педагогическом сознании, смены целей, содержания и стилей деятельности педагогов) | Директор, зам. директора по УВР | В течение года | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения |
| 1.21 | Разработка механизма введения ФГОС второго поколения в образовательный процесс | НМС | февраль | Механизм введения ФГОС второго поколения в образовательный процесс |
| 1.22 | НМС: "Апробация и внедрение ФГОС начального общего образования второго поколения. Проблемы и пути их решения." | Зам. директора по УВР | апрель | Минимизация педагогических и управленческих ошибок при введении ФГОС |
| 1.23 | Педагогический совет: "Первые уроки введения ФГОС. Презентация рабочих материалов учителей, реализующих ФГОС второго поколения." | Зам. директора по УВР | Ноябрь 2011 года | Механизм осуществления самоэкспертизы Информированность учителей об опыте работы школы по введению ФГОС начального общего образования |
| 1.24 | МО: -Знакомство с ФГОС второго поколения -Стандарт и иные нормативные документы -Знакомство с требованиями стандарта | Зам. директора по УВР, руководи тели МО | В течение года Декабрь 2010 Ноябрь 2010 | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе |
| 1.25 | Обучающий семинар "Структура, назначение и особенности планируемых результатов ФГОС второго поколения" | Руководи тели МО | декабрь | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе |
| 1.26 | Индивидуальная работа, консультации педагогов начальных классов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС. | Директор, зам. директора по УВР | постоянно | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе |
| 1.27 | Оценка готовности ОУ к переходу на ФГОС второго поколения | Администрация | Март-апрель 2011 | Самоанализ |
| 1.28 | День открытых дверей. Лекция для родителей "ФГОС: проблемы и перспективы" | Зам. директора по УВР | апрель | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе Увеличение доли родителей, вовлеченных в деятельность образовательного учреждениями |
| 1.29 | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС в ОУ. | Директор кл. рук. 1классов | В течение года | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе Увеличение доли родителей, вовлеченных в деятельность образовательного учреждениями Публичный доклад Школьная конференция |
| 1.30 | Рассмотрение требований ФГОС на заседаниях Совета школы, родительского комитета школы, класса, родительских собраниях. | Директор, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР | В течение года | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе Открытость и полнота информации |
| 1.31 | Проведение анкетирования родителей будущих первоклассников по изучению их запросов по использованию часов внеурочной деятельности | Психолог | В течение года | Корректировка распределения часов внеурочной деятельности на следующий учебный год |
| 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание банка данных учащихся, проявивших свои таланты в различных областях деятельности | Зам. директора по УВР и ВР | Постоянно | Банк данных учащихся |
| 2.2 | Создание банка творческих работ учащихся | Зам. директора по УВР и ВР | Постоянно | Банк работ учащихся |
| 2.3 | Создание банка текстов олимпиад и интеллектуальных конкурсов | Зам. директора по УВР | По мере проведения мероприятий | Банк текстов |
| 2.4 | Создание рекомендаций по работе с одаренными детьми | Психолог | Май 2011 | Увеличение количества учащихся образовательного учреждения, участников муниципальных, региональных олимпиад, конкурсов, соревнований |
| 2.5 | Организация творческих конкурсов | Зам. директора по ВР | В течение учебного года |  |
| 2.6 | Составление индивидуальных маршрутов обучения для детей повышенного уровня обучения | Зам. директора по УВР | Сентябрь | Индивидуальные методы обучения. Повышение ученического фактора в организации обучения |
| 2.7 | Выявление одаренных детей на ранних этапах развития | Психолог, учителя- Предметники | Октябрь, март | Удовлетворение интересов и запросов учащихся Раннее прогнозирование результатов деятельности |
| 2.8 | Организация системы научно-исследовательской деятельности учащихся в школе | Зам. директора по УВР | В течение учебного года | Увеличение блока исследовательских форм деятельности Повышение уровня самостоятельности познавательной активности учащихся Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |
| 2.9 | Активное использование метода проектов | Руководи тели МО | В течение учебного года |  |
| 2.10 | Организация и проведение Дня науки | Зам. директора по УВР | В течение учебного года | Увеличение доли учащихся, вовлеченных в проектную деятельность |
| 2.11 | Сохранение традиции работы с системой портфолио | Зам. директора по ВР | В течение учебного года | Повышение уровня самостоятельности познавательной активности учащихся |
| 2.12 | Разработка механизма индивидуальных достижений обучающихся (портфолио) | Зам. директора по ВР | В течение учебного года |  |
| 2.13 | Проведение традиционной ежегодной игры «Орион» с презентацией достижений школьников | Зам. директора по ВР | Май |  |
| 2.14 | Проведение выставок детского творчества. | Зам. директора по ВР | В течение учебного года | Повышение уровня информированности участников образовательного процесса |
| 2.15 | Создание банка педагогического опыта в работе с одаренными детьми | Руководи тели МО | апрель | Повышение профессиональной компетентности педагогов Самоутверждение, самореализация педагогов |
| 2.16 | Обобщение опыта работы с одаренными детьми». | Руководи тели МО | апрель |  |
| 2.17 | Внедрение в практику работы рейтинга учащихся. | Руководи тели МО | В течение учебного года с 2012 года | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |
| 2.18 | Психологические тренинги, поддерживающие сформировавшийся потенциал одаренности | Психолог | Перед участием в конкурсах | Сохранение психического и физического здоровья школьников |
| 2.19 | Проведение коммуникативных тренингов, тренингов личностного роста | Психолог | Перед участием в конкурсах |  |
| 2.20 | Расширение системы школьного тура олимпиад и конкурсов школьников | Зам. директора по УВР | Октябрь-ноябрь | Увеличение доли учащихся, победивших в муниципальном и региональном туре предметных олимпиад |
| 2.21 | Организация и проведение праздника "Орион" | Зам. директора по ВР | Май | Самоутверждение, самореализация учащихся |
| 2.22 | Создание страницы на школьном сайте "Созвездие Орион" | Администратор школьного сайта | В течение года | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе |
| 2.23 | Внедрение системы наставничества над каждым одарённым ребёнком | Руководи тели МО | Сент.-январь | Предотвращение педагогических рисков в работе с одаренными детьми |
| 2.24 | Проведение диагностики признаков одарённости у учащихся | Психолог | Ноябрь |  |
| 2.25 | Создание банка образовательных программ и методических материалов для работы с одарёнными детьми | Руководи тели МО | Сен- тябрь | Банк образовательных программ и методических материалов |
| 2.26 | Создание методических материалов для работы с одаренными детьми | Руководи тели МО | Сен тябрь |  |
| 2.27 | Проведение предметных недель | Руководи тели МО |  | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |
| 2.28 | Организация индивидуальных занятий с интеллектуально одарёнными детьми по подготовке к олимпиадам, конкурсам различного уровня | Учителя-предметники | В течение года | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |
| 2.29 | Использование Интернет-технологий в работе с одаренными детьми | Учителя- предметники | В течение года |  |
| 2.30 | Консультирование родителей, воспитывающих одарённых детей | Психолог | По запросу | Предотвращение рисков в работе с одаренными детьми Сохранение психического и физического здоровья школьников |
| 2.31 | Выставка научно- практической продукции методических объединений | Руководи-тели МО | Апрель | Повышение профессиональной компетентности педагогов Самоутверждение, самореализация педагогов |
| 2.32 | Проведение проблемных заседаний предметных методических объединений по выявлению системы работы со способными детьми | Руководи-тели МО | Февраль |  |
| 2.33 | Проведение педагогических чтений «Одаренные дети: особенности работы с ними» | Психолог | Март |  |
| 2.34 | Выявление и оказание помощи способным детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию | Социаль- ный педагог | По мере необходимости | Раннее прогнозирование результатов деятельности Предотвращение рисков в работе с одаренными учащимися |
| 2.35 | Организация работы постоянно действующего семинара для учителей, работающих с одаренными детьми: - «Понятие одаренности в педагогике и психологии» - «Специфика работы учителя с одаренными детьми. Варианты моделей обучения одаренных детей. Формы и методы работы» | Руководи-тели МО | Октябрь Ноябрь | Повышение профессиональной компетентности педагогов Самоутверждение, самореализация педагогов |
| - Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка инструктивно-методических рекомендаций по реализации нового порядка аттестации педагогических кадров. | Зам. директора по УВР | Апрель-май | Совершенствование нового порядка аттестации педагогических кадров |
| 3.2 | Внедрение новой модели региональной системы повышения квалификации педагогических и руководящих кадров учреждений образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации. | Зам. директора по УВР | 2 раза в год направление заявки на курсовую подготовку | Увеличение доли педагогов, мотивированных на непрерывное образование |
| 3.3 | Участие в областном конкурсе лучших учителей в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». | Руководи тели МО | Согласно сроков конкурса | Увеличение доли педагогов, мотивированных на участие в инновационной деятельности Рост престижа педагогической профессии и образовательного учреждения в социуме |
| 3.4 | Мониторинг повышения квалификации педагогических кадров | Зам. директора по УВР | 2 раза в год | Увеличение доли педагогов, мотивированных на непрерывное образование Корректировка перспективных планов повышения квалификации |
| 3.5 | Получение администрацией школы управленческого образования "Менеджмент в образовании" | Директор, зам. директора по УВР |  | Повышение квалификации управленческих кадров |
| 4. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 4.1 | Сопровождение и контроль работы по обеспечению доступа общеобразовательного учреждения к подключению широкополосного Интернета. | Зам. директора по УВР | Постоянно | Выход в Интернет из всех учебных кабинетов |
| 4.2 | Оснащение учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами | Директор | В течение года | Доступность ресурсов для всех участников образовательного процесса. |
| 4.3 | Текущий ремонт образовательного учреждения | Зам. директора по АХЧ | Июнь-август | Укрепление материальной базы школы |
| 4.4 | Оснащение школы новой мебелью | Зам. директора по АХЧ | Июнь-август | Укрепление материально-технической базы школы |
| 4.5 | Оснащение рабочего места педагога компьютером | Зам. директора по УВР | Август | Увеличение количества компьютерного оборудования, приходящегося на 1 учащегося |
| 4.6 | Оснащение образовательного процесса здоровьесберегающим оборудованием | Директор | 01.08.12 | Закупка спортивного оборудования |
| 4.7 | Обновление спортивного оборудования | Директор | Август |  |
| 4.8 | Разработка документов, предусматривающих порядок действий при возникновении ЧС | Зам. директора по УВР | Сент.- ноябрь | Повышение безопасности образовательного учреждения |
| 4.9 | Организация взаимодействия образовательного учреждения с организациями социальной сферы города | Зам. директора по ВР | Сентябрь | Повышение результативности воспитательной работы. Расширение направлений дополнительного образования |
| 4.10 | Приобретение интерактивных комплексов в базовые учебные кабинеты (физика, начальные классы) | Зам. по АХЧ | С 2012 года | Укрепление материальной базы школы |
| 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка комплекса мер по обеспечению обучающихся в общеобразовательном учреждении качественным сбалансированным горячим питанием. | Зам. директора по ВР, социаль- ный педагог | Сент., январь | Увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений, которые получают полноценное горячее питание |
| 5.2 | Организация работы по лицензированию медицинской деятельности в образовательном учреждении. | Директор |  | Оборудование медицинского кабинета в соответствии с СанПиНами |
| 5.3 | Разработка и апробация мониторинга физического развития обучающихся. | Учителя по ФК | Май, сентябрь | Раннее прогнозирование результатов Снижение заболеваемости Организация целенаправленной профилактической работы |
| 5.4 | Реализация мер по раннему выявлению потребителей наркотических средств, индивидуальной профилактической работе с потребителями наркотических средств среди учащихся. | Зам. директора по ВР, социаль- ный педагог | В течение года | Минимизация доли учащихся, злоупотребляющих психоактивными веществами |
| 5.5 | Разработка и внедрение в практику образовательного учреждения профилактических образовательных программ, направленных на профилактику злоупотребления психоактивными веществами несовершеннолетними, профилактику ВИЧ/СПИД в образовательной среде, формирование культуры здорового образа жизни. | Зам. директора по ВР, социаль- ный педагог | В течение года |  |
| 5.6 | Внедрение трехчасовой общеобразовательной программы по физической культуре в практику деятельности школы | Зам. директора по УВР |  | Физическое развитие учащихся |
| 5.7 | Выделение детей в основную и подготовительную группу | Мед. Работник | Сентябрь | Обеспечение занятости детей, относящихся к специальной группе |
| 5.8 | Медосмотр учащихся | Мед. Работник | Октябрь | Раннее прогнозирование результатов Снижение заболеваемости Организация целенаправленной профилактической работы |
| 5.9 | Организация и проведение физкультминуток | Учителя- предметники | Постоянно | Укрепление здоровья учащихся |
| 5.10 | Организация уроков физической культуры с учетом мониторинга уровня физического здоровья и индивидуальных особенностей учащихся | Учителя физ. культуры | В течение учебного года | Осуществление индивидуального подхода в работе с учащимися |
| 5.11 | Организация работы спортивных секции | МО учителей физвоспи-тания | Сент. | Повышение количества школьников, занимающихся физической культурой и спортом |
| 5.12 | Мониторинг занятости учащихся в спортивных секциях | Зам. директора по ВР | Сент., январь |  |
| 5.13 | Организация и проведение Дней Здоровья школы | МО учителей физвоспи-тания | В течение учебного года | Система воспитательной деятельности по формированию здорового образа жизни; |
| 5.14 | Организация и проведение школьных спортивных соревнований | МО учителей физвоспи-тания | В течение учебного года |  |
| 5.15 | Организация и проведение акций здоровья - «Жить со знаком плюс»; - «О вреде курения»; - «Наркомания – опасное пристрастие» | Зам. директора по ВР | В течение учебного года |  |
| 5.16 | Спортивный праздник " Мама, папа, я – спортивная семья" | Зам. директора по ВР | Апрель |  |
| 5.17 | Классные часы: - «Опасные и безопасные ситуации»; - «Азбука безопасного поведения на дороге» - «Формула здоровья» - «Курить, здоровью вредить» | Классные руководи тели, психолог | В течение года |  |
| 5.18 | Участие Совета школы в организации и проведении спортивных мероприятий с родителями (посещение спортивных секций, участие в соревнованиях) | Председа-тель Совета школы | В течение года | Усиление роли государственного общественного управления в жизнедеятельности школы |
| 5.19 | Организация родительского всеобуча: Беседы для родителей «Агрессивность: где истоки - в чём выход?», "Что надо запрещать и можно разрешать детям?" "Основные нормы развития ребенка" Консультации для родителей "Сыновья и дочери" "Что нужно знать родителям о курении?" | Классные руководи- тели, психолог | В течение года | Повышение информированности родителей о состоянии здоровья детей и факторах, формирующих здоровье школьников |
| 6. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |
| 6.1 | Участие в комплексном электронном мониторинге | Зам. директора по УВР | Ежемесячно | Единое информационное пространство |
| 6.2 | Разработка и внедрение пакета документов, обеспечивающих расширение самостоятельности общеобразовательного учреждения, в том числе переход в режим автономного учреждения. | Директор | С 2011 года | Повышение финансово-хозяйственной деятельности и ответственности образовательных учреждений Повышение заработной платы работников школы |
| 6.3 | Продуктивное использование информационно-коммуникативных и дистанционных технологий в образовательном процессе: - создание единого информационного пространства школы, - открытие медиацентра на базе школьной библиотеки, - приобретение мультимедийных комплексов для базовых предметных кабинетов и их широкое использование в образовательном процессе (математика, биология, химия, физика, кабинеты начальных классов). - создание компьютерной базы данных о передовом педагогическом опыте учителей школы - реализация коллективной проектной деятельности с применением ИКТ | Зам. директора по УВР | В течение учебного года | Увеличение доли учителей, мотивированных на участие в инновационной деятельности. |

Ожидаемые результаты проекта

  - высокий уровень учебного процесса;

  - повышение качества общеобразовательной подготовки учащихся;

  - рост возможностей социализации после окончания ОУ;

  - создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса;

  - активное внедрение учителями в практику инновационных технологий; обработка технологий внедрения исследовательских программ;

  - доведение научно-методических материалов учителей до научно-методических разработок, готовых к публикации;

  - создание банка дидактических материалов в рамках инновационного подхода;

  - усиление у школьников мотивации учебной деятельности;

  - внедрение модели деятельности администрации и педагогического коллектива по мотивационному управлению образовательной системой;

  - систематическая диагностика и мониторинг учебной успешности;

  - устойчивое существование системы работы с одаренными детьми, увеличение количества участников данной программы;

  - повышение качества подготовки и переподготовки специалистов, работающих с одаренными детьми;

  - наличие единой образовательной информационно-аналитической среды;

  - формирование положительного общественного мнения о деятельности школы;

  - улучшение материальной базы ОУ.

Оценка результатов реализации национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа» на 2011-2015 годы

| 1. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Введение федеральных государственных стандартов начального общего образования в гимназии Введение ФГОС основного общего образования | Рост численности школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам: на ступени начального общего образования; на ступени основного общего образования. | 25% | 50% | 75% | 100% | 20% |
| Введение ФГОС на 1 ступени обучения | Рост охвата ступеней общего образования, на которых реализуются возможности независимой оценки качества образования. |  |  |  | 33% |  |
| Переподготовка педагогических и руководящих работников для реализации ФГОС общего образования | Рост численности педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами . | 20% | 35% | 50% | 60% | 80% |
| 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Повышение мотивации обучающихся к образовательной деятельности | Рост численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, занимающихся в очно-заочных и заочных (дистанционных) школах | 5% | 7% | 10% | 12% | 15% |
| Расширение спектра предоставляемых образовательных услуг | Рост численности детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования (не менее 3 доступных предложений из разных сфер деятельности) | 10% | 20% | 35% | 50% | 70% |
| 3. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Профессиональный рост педагогов, повышение квалификации | Рост численности учителей, прошедших оценку качества работы и ее соответствия современным регламентам (аттестацию) по новым правилами. Рост численности учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и имевших возможность выбора программ обучения. | 15% 20% | 25% 30% | 35% 45% | 45% 60% | 70% 80% |
| 4. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Развитие информационного образовательного пространства | Рост численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться современными медиатеками и библиотеками. | 50% | 60% | 70% | 85% | 100% |
| 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Обеспечение обучающихся качественным горячим питанием | Рост численности обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться современными столовыми, в том числе получать качественное горячее питание. | 82% | 85% | 90% | 100% | 100% |
| Создание современных условий для занятий физической культурой | Рост численности обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физкультурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками. | 70% | 75% | 80% | 90% | 100% |
| 6. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Предоставление общественности публичного отчета |  | Ежегодно |  |  |  |  |
| Получение статуса автономного учреждения |  |  | Получение статуса |  |  |  |

РЕСУРСЫ ПРОЕКТА

Материально-технические: здание школы и прилегающая к нему территория площадью 0,980 га, спортивная площадка, спортивный и актовый залы, 2 компьютерных класса, библиотека, мастерская, научно-образовательный центр по психолого-физиологическому сопровождению, кабинет-лаборатория по физике и химии, кабинет-лаборатория по биологии, военно-исторический музей.

Информационные: Устав МОУ СОШ №67, локальные акты школы, методическая база, ресурсы библиотеки и Интернет, школьный сайт.

Кадровые: педагогический коллектив МОУ СОШ №67, коллектив кафедры коррекционной педагогики ПИ ЮФУ.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Финансирование проекта предполагается из следующих источников:

- субвенции: фонд оплаты труда школы;

- средства местного бюджета: затраты на оплату коммунальных услуг;

- внебюджетные средства: гранты, привлечение средств спонсоров.

РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| № | Проблема | Пути решения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Неготовность социума воспринять происходящие перемены, необходимость приобретения УМК | - работа с родителями; - информирование через сайт школы; - индивидуальные беседы и консультации; - системный предметный мониторинг |
| 2. | Проблема молодых кадров (нежелание выпускников педвуза работать в школе) | - материальная заинтересованность; - повышение квалификации |
| 3. | Отсутствие готовности у учащихся выбирать индивидуально-образовательную траекторию | - повышение мотивации учебной деятельности; - использование новых педагогических технологий; - активизация ученического самоуправления |